## ESEMPIO di COMPILAZIONE
[7 empty] | ATTIVITA' CON LA FONDAZIONE CARITRO/CARIVERONA | Comunicazione avvio progetto | [6 empty] | Monitoraggio SAL | [5 empty] | Monitoraggio e Rendicontazione intermedia | [5 empty] | Monitoraggio SAL | [5 empty] | Monitoraggio e Rendicontazione intermedia | [5 empty] | Monitoraggio SAL | [5 empty] | Rendicontazione finale e Valutazione dei risultati | Valorizzazione dei risultati finali del progetto | Analisi delle ricadute
[7 empty] | ATTIVITA' DI PROGETTO | D \ M | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 39 | 48 | 60
Obiettivo |  | Azione Progettuale |  | Indicatore di risultato | Valore atteso | Soglia di soddisfacimento | WP1 - Metodologia
n° | titolo | n° | Descrizione | variabile quanti-qualitativa di raggiungimento del risultato | valore obiettivo sperato per la realizzazione dell'attività | valore minimo fissato per il raggiungimento del risultato | Analisi del bisogno di innovazione dell'impresa | T1.1
1 | Identificare la metodologia di approccio | T1.1 | Analisi del bisogno di innovazione dell'impresa | redazione di un documento tecnico | fatto | fatto | interviste e analisi con l'impresa | D1 |  | x
|  | T1.2 | Analisi del metodo di ricerca | identificazione di metodi di ricerca | 3 | 1 | redazione documento tecnico | D2 |  |  |  | x
2 | Raccolta e analisi dati | T2.1 | Pianificazione raccolta dati | esecuzione task | fatto | fatto | Analisi del metodo di ricerca | T1.2
|  | T2.2 | Raccolta dati | campione e numero di risposte | 100 interviste, 80% risposte | 70 interviste, 60% risposte | Analisi e sintesi della letteratura | D3 | [5 empty] | x
|  | T2.3 | Aggregazione e analisi dei dati | esecuzione task | fatto | fatto | WP2 - Raccolta dati
3 | Sviluppo della soluzione tecnologia per il bisogno identificato | T3.1 | Impostazione database | esecuzione task | fatto | fatto | Pianificazione raccolta dati | T2.1
|  | T3.2 | Sviluppo del software |  |  |  | selezione metodo e processo | D4 |  | x
|  | T3.3 | Sviluppo dell'interfaccia web |  |  |  | Raccolta e analisi dati | T2.2
|  | T3.4 | Sperimentazione della soluzione | ore di sperimentazione con l'impresa | 10 ore | 5 ore | identificazione campione | D5 |  |  |  |  | x
|  | T3.5 | Aggiustamento della soluzione | esecuzione task | fatto | fatto | somministrazione / raccolta | D6 | [8 empty] | x
4 | Adozione della soluzione da parte dell'impresa e divulgazione dei risultati | T4.1 | Formazione all'impresa su uso soluzione | ore di formazione | 10 ore | 5 ore | Analisi dei dati | T2.3 | [10 empty] | x
|  | T4.2 | Divulgazione scientifica e alle imprese | numero convegni | 3 | 1 | WP3 -
|  | T4.3 | Divulgazione al territorio | numero di sessioni e di partecipanti | 3 sessioni con 50 partecipanti | 1 sessione con 30 partecipanti
… | … | … | … | … | … | …
5 | Gestione tecnico amministrativa | T5.1 | Completamento attività con la Fondazione | rispetto delle scadenze | entro la scadenza | a un mese dalla scadenza
6 | Monitoraggio e autovalutazione | T6.1 | Monitoraggio delle attività in corso | numero di incontri congiunti con il GDL | mensile | bimestrale
|  | T6.2 | Verifica e analisi dei risultati | rispetto dei valori attesi | valori attesi per almeno l'80% | valori soglia di soddisfacimento | WP6 - Monitoraggio e auto-valutazione
|  | T6.3 | Verifica del rispetto delle tempistiche | rispetto dei tempi prefissati | come da GANTT | 6 mesi di ritardo | Monitoraggio delle attività in corso | T6.1
[7 empty] | Incontri congiunti con GDL | D | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x
[7 empty] | Verifica e analisi dei risultati raggiunti | Tx.2
[7 empty] | Valutazione congiunta con GDL | D | [5 empty] | x | [5 empty] | x | [5 empty] | x | [5 empty] | x | [5 empty] | x | [5 empty] | x
[7 empty] | Verifica rispetto tempistiche | D | [5 empty] | x | [5 empty] | x | [5 empty] | x | [5 empty] | x | [5 empty] | x | [5 empty] | x
[7 empty] | Verifica opportunità scaturite dai risultati | D | [11 empty] | x | [5 empty] | x |  |  | x |  |  | x | [5 empty] | x |  |  | x |  |  | x | x | x | x

## GANTT
LEGENDA
WPx | Work Package / Gruppo di attività
Tx.x | Task / Azione
Dx | Deliverable / Risultato
Note | Nel caso si preveda una durata del progetto inferiore ai 36 mesi, adattare lo schema considerando che:
1. Le rendicontazioni intermedie hanno cadenza annuale e devono essere presentate entro 3 mesi dal termine dell'annualità
2. Le attività di monitoraggio con la Fondazione saranno svolte ogni 6 mesi nelle modalità comunicate dalla Fondazione
3. La rendicontazione finale e la valutazione dei risultati dovrà essere inviata entro i 3 mesi successivi la conclusione del progetto
4. L'eventuale valorizzazione dei risultati ottenuti sarà programmata nell'anno successivo alla conclusione del progetto
5. L'attività di analisi delle ricadute potrà essere svolta con la Fondazione dopo 2 anni dal termine del progetto
| ATTIVITA' CON LA FONDAZIONE CARITRO/CARIVERONA | Comunicazione avvio progetto | [6 empty] | Monitoraggio SAL | [5 empty] | Monitoraggio e Rendicontazione intermedia | [5 empty] | Monitoraggio SAL | [5 empty] | Monitoraggio e Rendicontazione intermedia | [5 empty] | Monitoraggio SAL | [5 empty] | Rendicontazione finale e Valutazione dei risultati | Valorizzazione dei risultati finali del progetto | Analisi delle ricadute
| ATTIVITA' DI PROGETTO | D \ M | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 39 | 48 | 60
WP1 -
| Task | T1.1
| Attività | D1
| Attività | D2
| Task | T1.2
| Attività | D3
WP2 -
| Task | T2.1
| Attività | D4
| Task | T2.2
| Attività | D5
| Attività | D6
| Attività | D7
WP3 -
WPx - Monitoraggio e auto-valutazione
| Monitoraggio delle attività in corso | Tx.1
| Attività | D
| Attività | D
| Verifica e analisi dei risultati raggiunti | Tx.2
| Attività | D
| Attività | D
D

## INDICATORI
Obiettivo |  | Azione Progettuale |  | Indicatore di risultato | Valore atteso | Soglia di soddisfacimento
n° | Descrizione | n° | Descrizione | variabile quanti-qualitativa di raggiungimento del risultato | valore obiettivo per la realizzazione dell'attività | valore minimo fissato per il raggiungimento del risultato
1 |  | T1.1
T1.2
2 |  | T2.1
T2.2
3 |  | T3.1
T3.2
T3.3